## Sheet1
福建省测绘地理信息局整体支出绩效自评表
年度 预算 执行 和 主要 任务 完成 情况 | 任务名称 |  | 完成情况 |  |  | 预算数 （万元） |  | 执行数 （万元）
[7 empty] | 其中：财政拨款 |  | 其中：财政拨款
| 一、基本支出 |  | 完成 |  |  | 4163.26 | 4163.26 | 5458.23 | 5458.23
| 二、项目支出 |  | 基本完成 |  |  | 5192.6 | 5192.6 | 4504.09 | 4504.09
| 其中：1、省级基础测绘 |  | 基本完成 |  |  | 4000 | 4000 | 3597.45 | 3597.45
| 2、老少边基础测绘补助 |  | 完成 |  |  | 300 | 300 | 300 | 300
| 3、地图版图管理 |  | 完成 |  |  | 20 | 20 | 16.04 | 16.04
| 4、测量标志普查 |  | 未完成 |  |  | 60.37 | 60.37 | 0 | 0
| 5、专业技术职称评审 |  | 完成 |  |  | 8 | 8 | 5.47 | 5.47
| 6、测绘成果成图收费 |  | 完成 |  |  | 147 | 147 | 147 | 147
| 7、测绘质检仪器收费 |  | 完成 |  |  | 657.23 | 657.23 | 438.13 | 438.13
| 三、经营支出 |  | 完成 |  |  | 3692.64 |  | 4337.92
| 金额合计 |  |  |  |  | 13048.5 | 9355.83 | 14300.24 | 9962.32
年度 总体 目标 完成 情况 | 预期目标 |  |  |  | 目标实际完成情况
| 目标1：按预算批复及时安排经费 目标2：资金支出符合相关规定 目标3：资金用途与任务相匹配 目标4：各项任务按时完成 目标5：实现预期的经济效益和社会效益 |  |  |  | 目标1完成情况：完成 目标2完成情况：完成 目标3完成情况：完成 目标4完成情况：基本完成 目标5完成情况：完成
年 度 绩 效 指 标 完 成 情 况 | 一级指标 | 二级指标 |  | 指标内容 |  | 预期指标值 |  | 实际完成指标值
| 产出指标 | 数量指标 |  | 1.福建省连续运行卫星定位服务系统运行维护 |  | 85个FJCORS基准站点和73个FJ-BDCORS基准站点顺利运行 |  | 福建省连续运行卫星定位服务系统正常运行并对外提供服务。协助审批用户377家，发放注册账号2530个，解答用户咨询问题950次以上
|  |  |  | 2.街景影像资源建设 |  | 新增街景影像540km。 |  | 实际完成708km
|  |  |  | 3、基础地理信息更新完善 |  | DLG全要素更新宁德地区9806km²范围，DEM更新三明1.38万km²、宁德9806 km²。 |  | 完成三明地区约1.18万 km²区域、南平地区1981 km²、宁德地区9806km²区域的点云分类、DEM制作；宁德地区9806km²DLG全要素更新项目已完成任务总量的80%。
|  |  |  | 4.海洋基础测绘 |  | 新增兴化湾500km²，水下基础地理信息数据。 |  | 完成兴化湾二期约500km²1:10000比例尺水下地形测量。
|  |  |  | 5.地理国情常态化监测 |  | 更新福州、宁德地区24642.8km2地理国情数据，完成5个专题性监测项目 |  | 完成福州市、宁德市全域29795km²的基础性地理国情监测；完成福建省非粮化耕地变化监测、福建省地级以上城市及典型城市群空间格局变化监测、福州新区空间格局变化监测、生态环境保护监测试验等4个专题性地理国情监测项目，小城镇国土空间开发监测项目完成任务总量的60%。
|  |  |  | 6.基础地理信息公共服务平台建设维护 |  | 实现3个以上应用对接或开发。 |  | 实现5个应用对接。
|  |  |  | 7.测绘成果成图收费 |  | 无偿提供模拟地形图1千余幅，数据地形图1万余幅、控制点1千余点、卫星影像约0.4万平方公里等 |  | 无偿为社会提供各类数字地图成果69033幅，纸质地图188张，大地成果1192点，卫星影像146万平方公里，地理国情普查成果2TB
|  |  |  | 8、测绘仪器检测 |  | 预计检定各类测绘仪器3000余台 |  | 完成检定各类仪器约3427台
|  |  |  | 9、测绘产品质量监督检验 |  | 按照国家标准，完成300项测绘成果验收任务 |  | 完成市场委托测绘产品检验172项
|  | 质量指标 |  | 1.测绘应急装备维护和组织应急演练 |  | 保障人员和装备能应对紧急救灾任务 |  | 按要求完成
|  |  |  | 2.测量标志普查、维护 |  | 确保测量标志可供使用 |  | 未实施
|  |  |  | 3.监督管理地图编制和制作，按规定权限审批地图和地图产品 |  | 地图市场秩序得到明显好转 |  | 进一步规范了地图市场秩序，有效遏制“问题地图”的出现
|  |  |  | 4.测绘执法监督检查活动正常开展 |  | 依法行政，及时查处 |  | 正常开展测绘执法检查和测绘法宣传活动
|  |  |  | 5.专业技术职称评审 |  | 按要求完成2017年度测绘、土地规划利用专业初、中、高级职称评审 |  | 完成2017年度全省测绘、土地规划利用专业243名初、中、高级专业技术人员职称申报、材料审核、评审工作。
| 效益指标 | 经济效益 指标 |  | 各种基础地理信息数据一次投入，多方使用 |  | 对各部门各行业提供图幅2.5万幅（60万km²）以上。 |  | 无偿提供各类卫星影像约146万平方千米，对各部门各行业提供图幅9.4万幅（170万km²）以上。
|  | 社会效益 指标 |  | 1.保障政府科学决策 |  | 按规定无偿为省直各厅局的公益性建设提供数据 |  | 完成
|  |  |  | 2.推进省、市、县地理信息数据共建共享 |  | 推进4-5个县（市）数字城市地理空间框架建设立项，并实现成果共建共享。 |  | 2017年共推进9个县（市）数字城市地理空间框架建设立项或项目建设，为地市无偿提供地形图共计1.5万余幅
|  |  |  | 3.保障应急救灾 |  | 2小时内完成人员集结，8小时内到达现场，对紧急事件提供及时的地理信息服务， |  | 完成
|  |  |  | 4.做好国家版图意识教育，维护地图市场秩序 |  | 全省公民的国家版图意识普遍提高；各级政府对地图市场的执法监管力度明显加强。 |  | 完成
|  |  |  | 5.做好测量标志普查、维护工作 |  | 提供测绘基准保证，保证全国测绘成果控制网的统一性和测绘成果的标准化 |  | 未实施
|  |  |  | 6.组织查处全省测绘违法案件 |  | 为测绘地理信息市场持续健康发展提供保障 |  | 完成
| 满意度 指标 | 服务对象 满意度指标 |  | 服务对象满意度指标 |  | 数据位置精确度和数据现势性的满意度 |  | 100%满意
是否编制2018年部门整体支出绩效目标 □ √ 是 □ 否
填表人： | 叶敏华 |  |  | 填表时间： | 2018-05-24 |  | 联系电话： | 87533476