
	财政支出项目绩效目标申报表

	填报单位（盖章）福建省测绘地理信息局

	单位代码
	352301
	单位名称
	福建省测绘地理信息局

	项目名称
	福建省基础测绘（2017年度）

	项目类型
	社会发展性项目□       　部门发展性项目□       专项业务费□

	功能科目编码
	2200304
	功能科目名称
	基础测绘

	项目实施单位
	省测绘地理信息局
	项目负责人
	陈跃进　
	联系电话
	87536308　

	项目起止时间
	2017.1-2018.3

	项目资金申请（万元）
	资金总额：6000万元

	
	  财政拨款：
	　6000万元

	
	       自有资金： 
	　

	
	　
	事业收入：
	

	
	　
	经营性收入：
	

	
	　
	其他：
	

	
	           其他： 
	

	单位职能概述
	负责全省测绘工作的统一监督管理；制定全省测绘发展规划和计划；负责全省基础测绘（含海洋基础测绘）、行政区域界线及界桩测绘、地籍测绘和其他重大测绘项目的组织和管理；承担规范测绘市场秩序的责任；按规定权限负责全省测绘资质资格管理工作；负责全省测绘基准，测绘标准、测绘成果质量和技术的监督管理工作。

	项目概况
	国家测绘局国务院信息化工作办公室《关于加强数字中国地理空间框架建设与应用服务的指导意见》（国测国字〔2006〕35号），“国家、省级和城市测绘部门联合有关部门，分别负责数字中国、数字省区、数字城市地理空间框架建设，其对应的基础地理信息数据体系分别为全国1:5万-1:100万、省级1:5000-1:1万和城市1:500-1:2000等比例尺数据”，建设主要内容包括：测绘基准、基础地理信息数据库、地理信息公共平台。《国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要》明确要求“开展地理国情常态化监测”。国务院批准同意的《全国基础测绘中长期规划纲要（2015-2030年）》要求“研究探索将地理国情监测等工作纳入年度投资计划管理”。

根据国家有关文件、规划，《福建省“十三五”国土资源开发利用专项规划（含基础测绘、地质）》提出了“升级测绘基准体系”、“丰富地理信息资源”、“深化地理信息服务”、“构建信息化测绘体系”等重点任务。我省基础测绘年度项目主要依据《福建省“十三五”国土资源开发利用专项规划（含基础测绘、地质）》，围绕我省测绘基准体系维护、基础地理信息更新完善、地理国情常态化监测、地理信息公共服务、数字城市建设及应用等方面开展。2017年度总预算为6150万元。其中测绘基准体系维护426.4万，基础影像资源建设817.5万，基础地理信息更新完善1007.6万，海洋基础测绘448.0万，地理信息公共服务建设600.0万，地理国情常态化监测723.0万，数字城市建设及应用600.0万，应急测绘保障服务100.0万，援疆援藏测绘项目444.0万，测绘地理信息部门信息化建设250.0万，测绘地理信息服务国土资源工作项目175.0万，其他408.5万。

	项目立项情况
	项目立项

的依据
	1、《全国基础测绘中长期规划纲要（2015-2030年）》（国函〔2015〕92 号、国测规发〔2015〕3 号）

2、《福建省“十三五”国土资源开发利用专项规划（含基础测绘、地质）》（闽政办〔2016〕32 号）

3、《关于加强数字中国地理空间框架建设与应用服务的指导意见》（国测国字〔2006〕35号国家测绘局国务院信息化工作办公室）

4、《关于加快推进常态化地理国情监测工作的通知》（国测规发〔2016〕7 号）

5、《福建省人民政府办公厅关于加强全省卫星遥感影像资料统一管理的通知》（闽政办〔2012〕199号）

	
	项目申报的可行性
	《福建省“十三五”国土资源开发利用专项规划（含基础测绘、地质）》已经省政府批准印发实施，基础测绘规划内容和“十三五”重大测绘项目进行了可研论证和专家评审。

	
	项目申报的必要性
	福建省地理空间框架是我省空间信息基础设施的重要组成，是国民经济和社会信息化的基础支撑平台。随着社会信息化发展，各行各业及大众生活对地理信息的丰富性、现势性、准确性、获取的便捷性等提出越来越高的要求，而我国经济社会的快速发展，地理信息的瞬息变化给地理信息的采集与更新带来的巨大的挑战。基础测绘作为向全社会提供统一的空间定位基准和基础地理信息服务的基础性、公益性事业，是政府履行公共服务的一项职能。地理空间框架建设是基础测绘的主要内容，是需要持续投入，长期建设的项目。项目建设维护统一的测绘基准，丰富更新基础地理信息数据，构建运行提供在线地理信息服务的地理信息公共平台，将大大促进地理信息资源的共享和应用，为政府宏观决策、社会管理、重大工程建设、应急减灾、环境保护提供便捷的地理信息服务。

	项目总体绩效目标            （长期目标）
	按时按相关的标准完成项目内容，建设更新地理空间框架，及时提供政府部门和社会使用，满足政府科学决策、社会管理、经济建设等对基础地理信息的需求。　

	项目年度绩效目标        （定量目标）
	评价内容
	绩效内容
	参考标准
	绩效目标值

	
	投入 
	时效

目标
	完成的及时性
	FJCORS运行维护按计划完成　
	按基础测绘合同
	2017年12月前完成

	
	
	
	完成的及时性
	基础影像资源按计划完成项目建设
	按基础测绘合同
	2017年12月前完成项目建设

	
	
	
	完成的及时性
	基础地理信息更新完善按计划完成项目建设
	按基础测绘合同
	2018年3月前完成所有子项目建设

	
	
	
	完成的及时性
	地理信息公共服务建设按计划完成项目建设
	按基础测绘合同
	2017年12月前完成所有子项目建设

	
	
	
	完成的及时性
	海洋基础测绘按计划完成项目建设
	按基础测绘合同
	2017年12月前完成项目建设

	
	
	
	完成的及时性
	地理国情常态化监测按计划完成项目建设
	按基础测绘合同
	2018年3月前完成项目建设

	
	
	成本

目标
	财政拨付金额
	财政投入资金
	批复的预算指标
	100%拨付

	
	
	
	项目成本

控制率
	项目成本控制金额
	按测绘生产成本费用定额　
	低于生产成本定额70%

	
	
	
	支出相符性
	项目支出与预算批复的用途是否相符
	基础测绘合同与实际支出内容
	100%相符



	
	
	成本目标
	支出的合规性
	支出符合财经法规以及专项资金管理办法
	财经法规以及专项资金管理办法
	100%合规

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	其他资源投入目标
	已完成建设全省1:1万DLG、DEM、DOM数据
	　在已有数据的基础上开展项目建设
	项目需求
	各４６１６幅

	
	产出
	数量目标
	福建省连续运行卫星定位服务系统运行维护
	85个FJCORS基准站点和73个FJ-BDCORS基准站点顺利运行
	持续提供服务
	7*24小时服务

	
	
	
	基础影像资源建设
	更新航天航空遥感影像数据，获取lidar数据，获取街景数据
	按基础测绘合同
	中分卫星影像覆盖全省一轮，新增高分卫星影像1万km²，新增lidar数据15079 km²，新增街景影像540km。

	
	
	
	基础地理信息更新完善
	更新1:1万数字线划图数据和数字高程模型数据
	按基础测绘合同
	DLG全要素更新宁德地区9806km²范围，DEM更新三明1.38万km2、宁德9806 km2。

	
	
	
	海洋基础测绘
	开展1:1万比例尺水下地形测量
	按基础测绘合同
	新增兴化湾500 km2水下基础地理信息数据。

	
	
	
	地理国情常态化监测
	开展基础性和专题性地理国情监测
	按基础测绘合同
	更新福州、宁德地区24642.8km2地理国情数据，完成5个专题性监测项目

	
	
	
	地理信息公共服务平台建设维护
	顺利运行
	提供在线服务
	实现3个以上应用对接或开发。

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	质量目标
	产品合格率
	按国家及测绘行业相关标准完成项目建设
	省测绘产品质量监督检验站检验报告
	　100%合格

	
	
	
	目标2
	　
	　
	

	
	
	
	目标3
	　
	　
	

	
	
	…
	　
	　
	　
	

	
	效益
	经济效益目标
	节约政府投资
	各种基础地理信息数据一次投入，多方使用
	图幅索取函
	对各部门各行业提供图幅2.5万幅（60万km²）以上。

	
	
	
	目标2
	　
	　
	

	
	
	
	目标3
	　
	　
	

	
	
	社会效益目标
	保障政府科学决策
	按规定无偿为省直各厅局的公益性建设提供数据
	索取登记
	按规定100%提供

	
	
	
	推进省、市、县地理信息数据共建共享
	成果无偿提供市（县）使用，逐步推进省、市（县）地理空间框架建设的互联互通。
	推进5个县（市）地理空间框架建设
	推进5个县（市）数字城市地理空间框架建设立项，并实现成果共建共享。

	
	
	
	保障应急救灾
	对紧急事件提供及时的地理信息服务
	　响应时间
	4小时内相应

	
	
	环境效益目标
	目标1
	
	
	

	
	
	
	目标2
	　
	　
	　

	
	
	
	目标3
	　
	　
	　

	
	
	可持续影响目标
	目标1
	　
	　
	　

	
	
	
	目标2
	　
	　
	　

	
	
	
	目标3
	　
	　
	　

	
	
	服务对象满意度目标
	满意度调查
	数据位置精确度和数据现势性的满意度
	满意度调查情况
	100%

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	　
	　
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	…
	　
	　
	　
	　

	单位已有的（或拟订的）保证项目实施的制度、措施
	财政部、国家测绘局《测绘生产成本费用定额》、《测绘生产成本费用定额计算细则说明》（财建〔2009〕17号）；省测绘局《测绘项目专项经费管理办法》；省测绘局《基础测绘项目管理办法》


审核人：                填报人：                    联系电话：87533476
4

